## Objectif 1
Pôle-Relais Zones Humides Tropicales
Tableau de bord de mise en oeuvre : année 2019
Objectifs | Axe Stratégique | Priorités |  | Actions | Livrables attendus | Qui
Financement - Coût 2019
1. Encourager une meilleure protection et restauration de la santé des écosystèmes des zones humides et de leur biodiversité | 1.1 Etre au cœur de l'information et des réseaux et favoriser la coopération régionale | Faible (3) | 3 | A/Participation aux groupes: Groupe National ZH/Comité d'Orientation OM AFB , Réunions interpôles, Réuniosn relatives à la mise en place des ARB dans les DOM, Comité National IFRECOR,Comité maritimes ultramarins de bassin Océan Indien et Antilles, et tout autre groupe pertinent au niveau territorial | Présence et contributions aux réunions: Comité d'Orientation OM, Comité National IFRECOR, réunions interpôles, réunions ARB pertinentes, comités locaux pertinents à Mayotte, Polynésie et Guadeloupe à minima | MAAM, AC, GV, PM, EG | AFB, CdL | F*
|  |  | 3 | B/ Intégrer les instances de décision locales sur les zones humides type MISEN et MIPE, animer le GT mangroves à Mayotte | Présence et contributions aux réunions de ces instances de décision - positionnement possible sur projets affectant les ZH type PLU; animation du GT mangroves du Comité local IFRECOR de Mayotte | MAAM, GV,DM, PM | AFB, CdL | F*
|  |  | 2 | C/Travailler avec les relais locaux dans les territoires où le PRZHT n'a pas une présence directe, en priorité NC et RUN | Coordination et animatoin des référents locaux, signature d'une convention de partenariat avec la RNN Etang de Saint-Paul à La Réunion | AC, GV | AFB | F*
| 1.2 Animer, mettre en réseau, sensibilier, diffuser l'information sur les ZH tropicales | Faible (3) | 3 | A/ Veille des gestionnaires et identifier ceux nécessitant un appui ou remplacement | Alerter l'autorité compérente pour une dynamisation du gestionnaire ou son remplacement | GV, PM, DM | AFB, CdL | F*
|  |  | 2 | B/Diffuser les fiches techniques "restauration de mangroves" et "aménagement touristiques en zone humide" et élaborer au moins 1 fiche technique supplémentaire | Diffusion de 2 fiches techniques, élaboration d'une troisième | AC, DM, GV | CDL, AFB | F*
|  |  | 3 | C/Sensibiliser et encourager les opérateurs fonciers publics à racheter des ZH à protéger | Poursuivre la sensibilisation des opérateurs fonciers (départements au titre des ENS, CL, CE…) à intervenir sur les zones humides pour mieux gérer | MAAM, GV, PM | AFB, ODE 972, CdL | F*
| 1.3 Standardiser le suivi des zones humides, animer le réseau d'observateurs et produire des éléments de synthèse sur l'état de santé des ZHT | Forte (1) | 1 | A/ Développer l'application ROM, élaborer un logo spécifique | Finalisation et lancement de l'application mobile/WebAPP, adoption d'un logo ROM | AC, DM, GV, PM, MB | IFRECOR, ODE972, DEAL971, TeMeUm | 50800
|  |  | 2 | B/Recherche de fonds pour mettre à jour l'atlas des mangroves des outre-mer avec des données Sentinel 2 | Des fonds sont obtenus pour réaliser cette mise à jour | AC, GV | A trouver (Fondation de France?) | 60000
|  |  | 2 | C/Former et mettre en place le réseau d'observateurs utilisant l'application ROM | Formations menées en lien avec les référents ROM, recrutement des observateurs y compris en Polynésie française dans le cadre du projet "surveillons la mangrove de Polynésie française ensemble" | MB, DM, GV, PM, EG, AC | IFRECOR, AFB | 30000
|  |  | 1 | D/Appui à l'AFB pour le développement de protocoles pédologique et floristiques en préalable à l'élaboration d'una arrêté interministériel sur les ZH des DOM | Appui à la bancarisation des retours sur ces prococoles et au tests des prototypes sur le terrain | AC, DM, GV | AFB, IRD Guyane | 30000
| 1.4 Apporter un appui technique, expertise et AMO pour mieux préserver les ZHT | Forte (1) | 1 | A/ Elaborer et publier un guide juridique à déstination des élus pour aider à la prise de décision | Finaliser, publier et imprimer le guide juridique | Prestataire ext., AC, GV | DEAL 971, ODE971, DEAL 973, DEAL 974 | 50465
|  |  | 1 | B/Finalisation du Plan d'Action Zones Humides de Mayotte | Finalisation et remise du Plan | PM | DEAL 976 | 25000
TOTAL FINANCEMENT HORS F | [7 empty] | 246265
*voir feuille F pour explication
ACRONYMES
MAAM | Marie-Aurore Adrover Malnoury
AC | Anne Caillaud
GV | Gaelle Vandersarren
DM | David Matyas
FI | Florian Iglesias
PM | Pauline Malterre
EG | Elena Gorchakova
ED | Emilie Dupouy
MB | Morgane Brasille

## Objectif 2
Pôle-Relais Zones Humides Tropicales
Tableau de bord de mise en oeuvre : année 2019
Objectifs | Axe Stratégique | Priorités |  | Actions | Livrables attendus | Qui
[7 empty] | Financement - Coût 2019 |  | Détails
2. Faire connaître et apprécier les ZHT et leur valeur écologique, économique et patrimoniale | 2.1 Etre au cœur de l'information et des réseaux et favoriser la coopération régionale | Moyenne (2) | 2 | A/Assurer une veille documentaire et rechercher les nouvelles informations auprès des producteurs de connaissance dans les 3 langues de travail (Fr, En, Esp) | La base documentaire est alimentée et complète | DM | CDL | F*
|  |  | 1 | B/ Mettre en concurrence les prestataires pour moderniser et nettoyer la BDD documentaire et le portail | La base documentaire est reformatée et modernisée | AC, DM | AFB,CDL | F*
| 2.2 Animer, mettre en réseau, sensibilier, diffuser l'information sur les ZH tropicales | Forte (1) | 3 | A/Elaborer un plan de communication réseaux sociaux | Un plan de communication réseaux sociaux existe | DM, ED | AFB, ODE | F*
|  |  | 1 | B/Diffuser la newsletter Rizhom (au moins 6) | Newsletter diffusée | GV/CS | AFB | F*
|  |  | 2 | C/Animer les réseaux sociaux du Pôle : Twitter, Facebook | Réseaux sociaux alimentés, nbe de like et follows | GV | AFB | F*
|  |  | 3 | D/ Mettre à jour la base de données réseau | Base de données réseau fonctionnelle et sécurisée mise à jour régulièrement | DM | CDL | F*
|  |  | 1 | E/Finaliser et diffuser le livret pédagogique "Rencontr'eau cœur des zones humides" | Finalisation, conception, impression et diffusion du livret | GV, AC | AFB, PNG, Nature et Découverte, Léa Nature | 16490
|  |  | 2 | F/Concevoir et créer des outils pédagogiques sur les zones humides à destination des scolaires (Antilles) | Outils élaborés et diffusés | FI, GV | ODE 971, ODE 971 | 18000 | exposition itinérante (kakémonos, panneaux, jeux de plateau vidéos etc)
|  |  | 1 | G/ Finalisation et diffusion des visites virtuelles de mares de Guadeloupe, Martinique | Outils élaborés et mis à dispostion des acteurs locaux | GV, PM, prestataire ext. | ODE972, DEAL 971, Comune des Abymes, PNG, PNM, Parc marin de Mayotte | 30720 | conception et réalisation (prestataire exterieur + temps coordianatrice),
|  |  | 1 | H/ Déploiement des Zones Humides Educatives (ZHE): Guadeloupe, partenariat avec RNNESP à La Réunion | Mise en œuvre des ZHE en Guadeloupe et à La Réunion, diffusion du concept sur les autres territoires | FI, GV | Cap Excellence | 50000 | Temps animateur + élaboration outils annexes
|  |  | 3 | I/ Traduction curriculum MAP | Appui à la DEAL Guyane pour la traductione en français du curriculum MAP et impressions | GV, FI | DEAL 972 | Hors financement PRZHT (financement IFRECOR)
|  |  | 2 | J/ Coordonner, organiser ou co-animer des manifestations grands publics dans les fora pertinents : Journée Mondiale des Zones Humides, fête de la science, semaine de l’environnement, journée internationale de la mangrove… | Organisation de manifestations, coordination animations JMZH en OM, organiser et/ou diffuser l'info sur évènements dans le cadre de grandes échéances; fête de la science, semaine de l'environnement, journée internationale de la mangrove. | FI, GV, DM, PM, EG | AFB | F*
|  |  | 1 | K/ Visites virtuelles de mangroves de Guadeloupe (dans le cadre des ZHE) et de Mayotte (projet Ambassadeurs du lagon) | Outils élaborés et utilisés au sein des ZHE (Guadeloupe) et pour sensibiliser les gestionnaires et élus (Mayotte) | FI, GV, PM | Cap Excellence, Parc Marin de Mayotte (AFB) | 39500 | Budget Mayotte uniquement
|  |  | 2 | L/Organiser le concours de dessins Calend'Art 2020 | Concours lancé, coordonné et Calendrier 2020 élaboré, imprimé et diffusé | GV, DM | AFB | 6555 | AAP AFB 2
|  |  | 2 | M/ Documentaire sur les mangroves de Guyane | Appui à la réalisation d'un documentaire (52') sur les mangroves et zones littorales de Guyane, en partenariat avec Les Films en Vrac | AC | ODE 973, IRD Guyane, Guyane 1ère | A détermienr
| 2.4 Apporter un appui technique, expertise et AMO pour mieux préserver les ZHT | Forte (1) | 1 | A/ Finalise l'étude sur les mangroves introduites de Polynésie française | Cartographie des mangroves de Polynésie française, étude sociologique, mise en place du réseau ROM en PF, intégration fiche de saisie spécifique PF à l'outil digital ROM, publication d'un article scientifique avec recommandations de gestion | AC, EG, Florent Taureau,Jean-Yves Meyer, FAPE | IFRECOR, AFB | 24400 | et financement FAPE pour le projet "surveillons la mangrove de Polynésie française ensemble"
|  | Moyenne (2) | 2 | B/ Elaborer une cartographie des pressions sur les mangroves de Mayotte | Cartographie élaborée et diffusée | MB, PM | DEAL 976 | 4725 | 20K carto (IFRECOR), 5K DIREN pour complément étude CRIOBE
TOTAL RECHERCHE HORS F | [7 empty] | 190390 | (Conception, impression et envoi)
*voir feuille F pour explication

## Objectif 3
Pôle-Relais Zones Humides Tropicales
Tableau de bord de mise en oeuvre : année 2019
Objectifs | Axe Stratégique | Priorités |  | Actions | Livrables attendus | Qui
[7 empty] | Financement - Coût 2019 |  | Détails
3. Favoriser une utilisation durable de ces milieux afin qu'ils soient préservés pour les générations à venir, et réduire les impacts directs et indirects | 3.4 Apporter un appui technique, expertise et AMO pour mieux préserver les ZHT | Moyenne (2) | 1 | A/ Accompagner les acteurs clé de manière individualisée en leur offrant un appui technique sur des projets précis, y compris une aide à la maîtrise d'ouvrage | Au moins é projets bénéficient d'un appui technique du PRZHT | DM | AFB, CDL | F* | Expertise, élaboration de documents techniques §(temps coordinatrice, VSC CDL et VCS Caribea)
|  |  | 1 | B/Elaboration et diffusion d'un guide de préconisations à destination des usagers (plaisanciers, pêcheurs, industriels etc.) | Développement, maquettage et diffusion du guide | DM | Cap Excellence | 4000 | Temps VCS, frais correspondence et édition
|  |  | 2 | C/Organisation de Journées d'Echanges Techniques (JET) à destination des gestionnaires des Antilles et de l'Océan Indien sur la restauration des mangroves et les aménagements touristiques en zone humide | Organisation et animation de JET en Guadeloupe, à Mayotte et à La Réunion | GV, PM, AC | TeMeUm, ODE972 | 25000 | Temps chargés de mission, frais de salle et de traiteur, déplacements
TOTAL RECHERCHE HORS F | [7 empty] | 29000
*voir feuille F pour explication

## Objectif 4
Pôle-Relais Zones Humides Tropicales
Tableau de bord de mise en oeuvre : année 2019
Objectifs | Axe Stratégique | Priorités |  | Actions | Livrables attendus | Qui
[7 empty] | Financement - Coût 2019 |  | Détails
4. Favoriser une coopération régionale des territoires ultramarins avec les pays voisins confrontés à des problématiques similaires pour la gestion des ZH | 4.1 Etre au cœur des réseaux et de l'information et favoriser la coopération régionale autour des ZHT | Faible (3) | 3 | A/Participer aux fora régionaux pertinents afin d'intégrer les réseaux internationaux | Présentation à au moins une conférence régionale ou internationale en 2019 | AC, GV, PM, EG | AFB | F*
|  |  | 1 | B/ Signer des mémoranda d'entente avec des partenaires régionaux et/ou internationaux pertinents | Signature d'un MoU avec le PROE (Pacifique), éventuellement avec la CPS (Pacifique). Identifier l'opportuntié de signer de tels MoU avec la COI, WIOMSA ou d'autres partenaires (GEF, Banque interaméricaine de développement...). Formaliser le partenariat avec la Global Mangrove Alliance | AC, GV, EG, PM | AFB | F*
|  |  | 3 | B/ Obtenir des financements pour créer des projets de coopération régionale autour des ZH dans les 3 bassins océaniques | Participer à l'élaboration de projets régionaux: AFD/FFEM, SPREP/UICN Océania, CariWet, ONG Andina, OECS, GEF… | AC, GV, PM, EG | AFB | F* | Temps VCS, frais correspondence et édition
| 4.2 Animer, mettre en réseau, sensibiliser, diffuser l'information sur les ZHT | Faible (3) | 3 | A/ identifier et intégrer des acteurs des pays avoisinants dans le réseau du PRZHT | Inscrire les personnes-ressources internationales dans le réseau | DM | AFB | F*
| 4.3 Standardiser le suivi des zones humides, animer le réseau d'observateurs et produire des éléments de synthèse sur l'état de santé des ZHT | Faible (3) | 3 | A/ Former des partenariats avec des réseaux d'observateurs existants à l'international type Mangrove Watch | Formaliser un partenariat avec MangroveWatch (Australie) | AC, GV | IFRECOR | 5000 | 12,5 jours à 400€/j
TOTAL RECHERCHE HORS F | [7 empty] | 5000
*voir feuille F pour explication